## Hoja1
	ADA 1era entrega y 2da

Tarea	Tiempo Estimado	Fecha	Tiempo Real	Porcentaje
Requerimientos (taller)	2 días	18/07/16	1	50,00%
Factibilidad Económica	3 días
Factibilidad Técnica	3 días
Factibilidad Legal (ley de derecho de autor, ley software de tambos y ley de empresa srl)	2 días
Analisis costo-beneficio	4 días	3/8/16,8/8/16,19/08/16
M.E.R. (Diagrama U.M.L.)	3 días
Diccionario de datos	3 días
Especificación de procesos	4 días
Casos de uso (Planilla y Diagrama)	5 días
Metricas	4 días