## Sheet1
	Tarea	Tiempo estimado	Tiempo real	Fecha	Porcentaje	Completada
SE	Corrección Taller PE	1D	1D	26/08/2016	0.00%	Si
	Corrección BD PE	1D	1D	01/08/16	0.00%	Si
	Implementación BD	4 Clases (6hrs)	4 Clases (6hrs)	4/08-11/08-18/08-25/08	0.00%	Si
	Aplicar norma 606	1hr	2hr	29/08/2016	%100-	Si
	Presupuesto Taller	2hr	1hr	29/08/2016	%100+	Si
	Elección disp. Red	4hr	4hr	28/08/2016	0.00%	Si
	Segunda entrega BD	1hr	4hr	27/08/2016	%400-	Si

TE	Corrección Taller SE	1D	+1D (No termine)			No
	Corrección BD SE	1D	1D	24/10/2016	%0	Si
	Ingreso datos a BD	2D	2D	18/10-27/10	%0	Si
	Tercera entrega BD	3hr	3hr	29/10/2016	%0	Si
	Elección soft. Monit.	1D	1D	19/10/2016	%0	Si
	Elección Firewall	2D	2D	27/10-28/10	%0	Si