## Hoja1
TAREA	TIEMPO ESTIMADO	TIEMPO REAL	FECHA	PORCENAJE
Corrección PROGRAMACION	2D	3D	24/07/2016;28/07/2016; 02/08/2016	-50,00%
Conexión a base de datos	1D	1D	03/08/16	100,00%
Consultas a base de datos: personal	5D
Consultas a base de datos: tambo	5D
Consultas a base de datos: animal	5D
Testeo PROGRAMACION	1D
Corrección PROGRAMACION	2D
Carpeta segunda entrega	1D
Corrección SO	1D
Estudio de roles para SO	1D