## Hoja1
TAREA	TIEMPO ESTIMADO	TIEMPO REAL	FECHA	PORCENAJE
Corrección PROGRAMACION	2D	3D	24/07/2016;28/07/2016; 02/08/2016	-25,00%
Conexión a base de datos	1D	1D	03/08/16	0,00%
Consultas a base de datos: personal	5D	1D	22/08/16
Consultas a base de datos: tambo	5D	1D	22/08/16
Consultas a base de datos: animal	5D	4D	04/08/2016, 05/08/2016,11/08/2016, 12/08/2016
Consultas a base de datos: otros	2D	2D	24/08/2016, 25/08/2016
Testeo PROGRAMACION	1D	1D	26/08/16
Corrección PROGRAMACION	2D	1D	26/08/16
Carpeta segunda entrega	1D	2D	22/08/2016, 26/08/2016
Corrección SO	1D	1D	26/07/16
Estudio de roles para SO	1D	_	_	_
Formacion	1D	2D		-50,00%